## 网页端
编号 | 模块 | 开发内容 | 开始日期 | 结束日期
1 | 开发准备 | 搭建框架 | 2019-03-11 | 2019-03-11
2 | 词云 | 词云图接口、热词云图 | 2019-03-12 | 2019-03-13
3 | 声量 | 声量趋势图 | 2019-03-14 | 2019-03-14
4 |  | 热门媒体 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 第一周
5 |  | 声量时间线 | 2019-03-16 | 2019-03-16
6 | 倾向 | 舆论倾向 | 2019-03-17 | 2019-03-17
7 |  | 热门媒体倾向 | 2019-03-18 | 2019-03-18
8 |  | 倾向时间线 | 2019-03-19 | 2019-03-19
9 | 聚合话题 | 焦点话题 | 2019-03-20 | 2019-03-20
10 |  | 话题分析 | 2019-03-21 | 2019-03-21
11 |  | 传播时间线 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 第二周
12 |  | 相似文章 | 2019-03-23 | 2019-03-23
13 | 任务管理 | 总览 | 2019-03-24 | 2019-03-24
14 |  | 组织列表、新建、删除 | 2019-03-25 | 2019-03-25
15 |  | 任务列表、新建、激活、关闭 | 2019-03-26 | 2019-03-26
16 | 报表 | 日报 | 2019-03-27 | 2019-03-27
17 |  | 周报 | 2019-03-28 | 2019-03-28
18 |  | 月报 | 2019-03-29 | 2019-03-29
19 |  | 报告推送设置 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 第三周
20 | 测试 | 图表统计测试 | 2019-04-01 | 2019-04-01
21 |  | 聚合话题测试 | 2019-04-02 | 2019-04-03
22 |  | 任务管理测试 | 2019-04-04 | 2019-04-04
23 |  | 报表测试 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 第四周

## 爬虫端
编号 | 开发内容 | 开始日期 | 结束日期
1 | 数据爬取范围确定、爬取平台搭建 | 2019-03-11 | 2019-03-11
2 | focuxy平台数据爬取完成 | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 第一周
3 | gsdata平台数据爬取完成 | 2019-03-18 | 2019-03-22
4 | 日志功能完成 | 2019-03-25 | 2019-03-27
5 | 故障邮件报警功能 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 第三周
6 | 爬虫数据爬取测试 | 2019-04-01 | 2019-04-03
7 | 日志功能测试 | 2019-04-04 | 2019-04-04
8 | 故障邮件报警功能测试 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 第四周